## ผลเบิกจ่าย
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม |  | ผลผลิต/กิจกรรม | รหัส | งบประมาณที่ใช้ | ผลการเบิกจ่าย | ผูกพัน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) | ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม | ข้อเสนอแนะ
รวมงบประมาณประจำปี 2567 |  |  | งบประมาณ | 557930000 | 196474842.61 | 329434235.2 | 525909077.81 | 32020922.19
|  |  |  | 100 | 35.215 | 59.0458 | 94.2608 | 5.7392
1 | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการผลิต ให้บริการเนื้อหา และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม |  |  | 346000000
1.1 | แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ |  |  | 16500000
| 1.1.1 โครงการพัฒนาต้นแบบผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ | 1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 0-2 ปี จำนวน 2 หลักสูตร คือสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเสียง 2. การจัดอบรมเยาวชนผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน 3. การคัดเลือกผู้อบรมและพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย โดยคัดเลือกจากเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมตามเกณฑ์หรือแนวทางที่กองทุนให้ความเห็นชอบ และประกาศผลผ่านช่องทางสื่อของกองทุน จำนวน 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน (สื่อเสียง 1 ทีม และสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ทีม) เพื่อสนับสนุนในการดำเนินโครงการ 4. การผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 0-2 ปี ให้ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเสียง 5. การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ | 67-11-01 | 5000000 |  |  | 0 | 5000000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
| 1.1.2. โครงการพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเรื่องการเล่นละคร การเล่าเรื่อง และการสร้างเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์จากท้องถิ่นของตนเองให้กับเยาวชน โดยมีวิทยากรนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพ | 67-11-02 | 2500000 |  |  | 0 | 2500000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
| 1.1.3 โครงการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ พลัส (Hello Thailand Plus) | ผลิตสื่อที่มาจากการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ อันเป็นสื่อที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานในช่องทางที่เหมาะสม | 67-11-03 | 3000000 |  |  | 0 | 3000000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| 1.1.4 โครงการอบรมผู้ผลิตสื่อสารคดี | 1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 1) แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อสารคดี 2) การออกแบบงานศิลปกรรม (Artwork) และ 3) จัดเตรียมทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดอบรม โดยจัดทำโครงสร้าง 2. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อสารคดี ประกอบด้วย 1) จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อสารคดี 2) จัดทำเอกสารหลักสูตรการอบรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ3) สรรหาและเสนอรายชื่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่อบรม 3. การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อสารคดี ประกอบด้วย 1) จัดการอบรมผู้ผลิตสื่อสารคดี จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน และมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 คน 2) การประเมินความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 3) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม 4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน | 67-11-04 | 2000000 |  |  | 0 | 2000000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
| 1.1.5 โครงการอบรมผู้ผลิตสื่อระดับกลาง Wise Creators | 1. ทบทวนหลักสูตรเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อจัดหาผู้รับจ้างจัดการอบรม 3.จัดการอบรมตามแผนงาน ที่กำหนด | 67-11-05 | 2000000 |  |  | 0 | 2000000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | 1. ดำเนินการจัดให้มีการทบทวนหลักสูตรเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
| 1.1.6 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสตูดิโอเสมือนเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | จัดทำห้อง Virtual Studio สำหรับผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในพื้นที่เป้าหมายและกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อในพื้นที่ | 67-11-06 | 2000000 |  |  | 0 | 2000000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เพื่อจัดหาผู้รับจ้างดำเนินงาน
1.2 | แผนงานส่งเสริมการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านช่องทางและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย |  |  | 19500000
| 1.2.1 โครงการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (สร้างสรรค์ไทย ปี 3) | 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 3. การประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงาน 4. อบรมหลักสูตร 2 ครั้ง 5. จัดงานประกาศผล | 67-12-01 | 3500000 |  |  | 0 | 3500000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 1.2.2 โครงการอบรม แฮกกาธอน (Hackathon ) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up) ปี 2 | 1. จัดทำแผนการดำเนินการ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. จัดกิจกรรมรับสมัคร 4. จัดอบรมเบื้องต้น 5. ดำเนินการประกวด 6. จัดอบรมเชิงลึก 7. คัดเลือกผู้ชนะ 8. จัดแถลงความสำเร็จ | 67-12-02 | 5000000 |  |  | 0 | 5000000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 1.2.3 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวจากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้) | โครงการสร้างการมีส่วนร่วม ในการผลิตข่าวจากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้) | 67-12-03 | 2000000 |  |  | 0 | 2000000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่างขอบเขตงาน
| 1.2.4 โครงการส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ปี 3 | 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการผลิตสื่อหรือกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่อองค์ความรู้ในการสร้างอาชีพของผู้สูงอายุ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไปม 2. จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างเครือข่ายให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้สานสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม และผู้สูงอายุที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้ว 3. จัดกิจกรรมมอบรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมที่ได้รับการคัดเลือก | 67-12-04 | 4000000 |  |  | 0 | 4000000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เพื่อจัดหาผู้รับจ้างดำเนินงาน
| 1.2.5 โครงการผลิตสื่อเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน | โครงการผลิตสื่อเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน | 67-12-05 | 5000000 |  |  | 0 | 5000000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR
1.3 | แผนสนับสนุนทุน |  |  | 300000000
| 1.3.1 แผนงานสนับสนุนทุน | แผนงานสนับสนุนทุน | 67-13-01 | 300000000 |  |  | 0 | 300000000 | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.4 | แผนสนับสนุนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล |  |  | 10000000
| 1.4.1 แผนงานสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล | แผนงานสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล | 67-14-01 | 10000000 |  |  | 3369800 | 6630200 | 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
2 | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและนวัตกรรมใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ประชาชน และสังคม |  |  | 16000000
2.1 | แผนงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ |  |  | 2500000
| 2.1.1 โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ (ระดับสูง) | เพื่อพัฒนาหลักสูตรผูผลิตสื่อมืออาชีพ (ระดับสูง) ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพผูผลิตสื่อปลอดภัยและสรางสรรคใหสามารถผลิตผลงานสื่อปลอดภัยและสรางสรรคที่มีคุณภาพสูงและสรางผลกระทบเชิงบวกตอสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ | 67-21-01 | 2500000 |  |  | 0 | 2500000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตการดำเนินงาน และขออนุมัติจัดจ้าง
2.2 | แผนงานการวิจัยและบริการสังคมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ |  |  | 10500000
| 2.2.1 โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มของสื่อ | 1) กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสื่อประเด็นต่าง ๆ ในรูปแบบบทความวิชาการ และผลการศึกษา จำนวน 12 รายงาน 2) กิจกรรมการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน จำนวน 6 ผลงาน 3) กิจกรรมเวทีวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง และมีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 100 คน 4) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และกำกับทิศทางการทำงานของโครงการ TMF Media Alert จำนวนอย่างน้อย 1 คน 5) ดำเนินการจ้างนักออกแบบกราฟิกเพื่อออกแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะตลอดโครงการ จำนวนอย่างน้อย 1 คน | 67-22-01 | 3500000 |  |  | 798000 | 2702000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตอบโจทย์ภาระงานหลัก 5 โครงการ ดังนี้ 1.1) โครงการจ้างจัดทำการศึกษาวิเคราะห์การสื่อสารและพฤติกรรมการรับและใช้สื่อออนไลน์ ประจำปี 2567 1.2) โครงการโครงการจ้างศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบ ประเมิน และส่งเสริมคุณภาพเนื้อหารายการข่าว 1.3) โครงการจ้างศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบ ประเมิน และส่งเสริมคุณภาพเนื้อหารายการละครและบันเทิง 1.4) โครงการจัดจ้างผลิตชุดสื่อในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อและพฤติกรรมการรับและใช้สื่อประจำปี 2567 1.5) โครงการจ้างจัดเวทีเสวนาวิเคราะห์สถานการณ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 1.6) โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงาน Media Alert ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประจำปี 2567 2. การผลิตงานวิชาการโดยเจ้าหน้าที่ทีม Media Alert 3. การดำเนินกิจกรรมจัดจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อสนับสนุนโครงการหลัก จำนวน 2 อัตรา แบ่งเป็น 1) ที่ปรึกษาวิชาการ 2) นักออกแบบกราฟฟิกชิ้นงานผลการศึกษา 4. การดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าใช้สอยในการจัดประชุม ค่าตอบแทนวิยากร ฯลฯ
| 2.2.2 โครงการพัฒนารูปแบบงานนวัตกรรมเชิงวิชาการคลังความคิด (Think tank) | จัดเสวนาวิชาการ | 67-22-02 | 2000000 |  |  | 0 | 2000000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 2.2.3 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำคลังข้อมูลสต๊อกภาพและเสียง (Sounds and Picture Stock) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานวัฒนธรรมไทย | รายงานผลการศึกษา และขอเสนอแนะตอชองทางการจัดหาเงิน และทรัพยสินตามมาตรา 6 แหง พรบ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค แนวทางการบริหารจัดการ การปรับกฎหมาย/กฎระเบียบ ตลอดจนกลไกการเพิ่มคุณคาและมูลคาใหแกผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค และผลงานของผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทยในรูปแบบระบบคลังขอมูลภาพ เสียง และวิดีโอ (Sound, Picture and Video Stock) สื่อปลอดภัยและสรางสรรคเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสรางสรรค และเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากฐานวัฒนธรรมไทยไปสูระดับสากล จำนวน 1 รายงาน | 67-22-03 | 2500000 |  |  | 0 | 2500000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการร่างขอบเขตการดำเนินงาน และขออนุมัติจัดจ้าง
| 2.2.4 โครงการวารสารวิชาการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF Journal) ปี 2567 | 1) จัดประชุมประชุมคณะทำงานจัดตั้งวารสารวิชาการซึ่งทำหนาที่เปนกองบรรณาธิการ เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด (Theme) ในแตละฉบับ และสรรหา/คัดสรรบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความพิเศษใหเพียงพอตอการตีพิมพตามกำหนดเวลา 2) งานประเมินบทความวิชาการตามมาตรฐานของศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย หรือ TCI 3) การตีพิมพวารสารและการเผยแพร่ 4) กิจกรรมการอบรมนักวิจัย ประจำป 2567 เพื่อเสริมศักยภาพในดานงานเขียนบทความใหกับนักวิจัยรุนใหม ๆ และทักษะงานวิจัยใหกับผูรับทุนของกองทุนฯ 5) กิจกรรมการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ประจำป 2567 เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสื่อปลอดภัยและสรางสรรคใหกับผูเขียนบทความ ผูทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการในสาขาตาง ๆ ผูรับทุน และผูสนใจทั่วไป 6) งานจัดจางที่ปรึกษาโครงการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการจัดทำวารสารวิชาการ และระบบ Thaijo | 67-22-04 | 2500000 |  |  | 0 | 2500000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | แบ่งเป็นการดำเนินงาน/กิจกรรม ดังนี้ 1.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตอบโจทย์ภาระงานหลัก 5 โครงการ ดังนี้ 1.1) โครงการจ้างออกแบบรูปเล่ม และจัดพิมพ์วารสารวิชาการ TMF Journal ปี 2567 1.2) โครงการจ้างจัดประชุมวาชาการ วารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 1.3) โครงการจ้างจัดกิจกรรมอบรมนักวิจัย ประจำปี 2567 2. การดำเนินกิจกรรมจัดจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อสนับสนุนโครงการหลัก จำนวน 2 อัตรา แบ่งเป็น 1) ที่ปรึกษาวิชาการ 2) นักออกแบบกราฟฟิกชิ้นงานผลการศึกษา 3. การดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าใช้สอยในการจัดประชุม ค่าตอบแทนวิยากร ฯลฯ
2.3 | แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ |  |  | 3000000
| 2.3.1 แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ |  |  | 3000000
| 2.3.1 แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 1. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านแผนงานต่าง ๆ 2. จัดประชุมสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 67-23-01 | 3000000 |  |  | 0 | 3000000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | 1. กิจกรรมจัดประชุมสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ |  |  | 15000000
3.1 | แผนงานส่งเสริมการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อ และ ความฉลาดทางดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม |  |  | 12000000
| 3.1.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา | 1. เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2. อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา 3. ติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรด้านการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อรวมถึงความฉลาดทางดิจิทัล สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาไปใช้ 4. รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน | 67-31-01 | 2000000 |  |  | 0 | 2000000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2567
| 3.1.2 โครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 3 | 1. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ 2. เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 3. กิจกรรมอบรมเสริมทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อสัญจร 5 ภูมิภาค 4. การประกวดสื่อภายใต้หัวข้อ เยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับภูมิภาค 5. กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ 6. การประกวดสื่อภายใต้หัวข้อ เยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับประเทศ 7. การประกาศผลและมอบรางวัล | 67-31-02 | 10000000 |  |  | 0 | 10000000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2567
3.2 | แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ |  |  | 3000000
| 3.2.1 แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ | 1. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 2. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 4. กิจกรรมตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ | 67-32-01 | 3000000 |  |  | 336441 | 2663559 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | 1. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในปีงบประมาณ 2567 ทั้งหมด 6 ครั้ง 2. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายมีการนำ(ร่าง)มาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็เครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ไปรับฟังความคิดเห็น 5 ภูมิภาค และมีแผนจะผลิตเป็นเอกสารเผยแพร่สาธารณะภายในเดือนกรกฎาคม 2567 3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ จำนวน 6 ครั้ง 1) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อในโครงการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและสร้างการมีส่วนร่วมแกนนำภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อใน 5 ภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอามารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 2) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสวนาการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง 4. กิจกรรมตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างดำเนินการงานสรุปผลการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ “รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ” เพื่อการขับเคลื่อนสังคม งบประมาณ 2,000,000 บาท โดยมีกำหนดจัดงานภายในเดือนเมษายน 2567
4 | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึง เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม |  |  | 55500000
4.1 | แผนงานพัฒนาและส่งเสริมภาคี เครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ |  |  | 20000000
| 4.1.1 โครงการจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเวทีรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และงานเวทีรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 67-41-01 | 10000000 |  |  | 0 | 10000000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่างขอบเขตงาน
| 4.1.2 งานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา | งานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา | 67-41-02 | 5000000 |  |  | 0 | 5000000 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่างขอบเขตงาน
| 4.1.3 โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5 ภูมิภาค | 1. การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1) การออกแบบแนวความคิด (concept) ธีม (theme) และกระบวนการการจัดกิจกรรม 2) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 3) การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 4) การนำเสนอพื้นที่ในการจัดงานทั้ง 4 พื้นที่ 5) การออกแบบงานศิลปกรรม (Artwork) 2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1) จัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และ 2) จัดทำสกู๊ปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 3. การจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานจากในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ดังนี้ 1) ภาคเหนือ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ภาคใต้ และ 4) ภาคกลาง และภาคตะวันออก 4. การจัดทำรายงานสรุปผลการการดำเนินโครงการ | 67-41-03 | 5000000 |  |  | 0 | 5000000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
4.2 | แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้และมีส่วนร่วม |  |  | 22500000
| 4.2.1 แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์บทบาท พันธกิจ และผลงานของกองทุน | แผนงานภาคีสัมพันธ์ | 67-42-01 | 17500000 |  |  | 5374151.28 | 12125848.72 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. องค์กรร่วมจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 2. องค์กรร่วมจัดงานเสวนา “มนุษย์ต่างวัย Talk 2023 : Out of the Box Aging” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 - 18.00 น. โดย บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด และเพจมนุษย์ต่างวัย และเครือข่าย 3. องค์กรร่วมจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3 ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และเครือข่าย อบรมทุกวันเสาร์ เริ่มที่ 18 พฤศจิกายน 2566 -24 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. สถานที่ : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 4. องค์กรร่วมจัดงาน Adman Award & Symposium 2023 ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ 5. องค์กรร่วมจัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2566” ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัลด์ รัชดา 6. องค์กรร่วมจัดงาน “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” ร่วมกับ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก 7. องค์กรร่วมจัดโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมคุณธรรมความดี “ดอกไม้บานสื่อสารความดี” ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 8. องค์กรร่วมจัดการบันทึกเสียงและวีดีทัศน์ “เพลงรัตนโกสินทร์” มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข 9. องค์กรร่วมจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุยชนแห่งชาติ ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 10. องค์กรร่วมจัดโครงการประชาสัมพันธ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น ร่วมกับ สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เริ่ม 1 มีนาคม 2567 - กรกฎาคม 2567 11. องค์กรร่วมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่วันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 12. องค์กรร่วมจัดงาน “Thai Journalists Association 69 th Anniversary” Talk ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท 13. องค์กรร่วมจัดงาน “วันนักข่าว” ขอนแก่นร่วมกับ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 13.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
| 4.2.2 โครงการสื่ออาสาประชาชน | โครงการสื่ออาสาประชาชน | 67-42-02 | 5000000 |  |  | 0 | 5000000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน
4.3 | การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หรือองค์กรระหว่างประเทศ |  |  | 10000000
| 4.3.1 โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ | จัดงานสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฎิบัติการ หรือการจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการ หรือการจัดงานในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ จำนวน 1 ครั้ง | 67-43-01 | 10000000 |  |  | 0 | 10000000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. จัดงาน 2024 International Creative Content Creators ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567
4.4 | แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  | 3000000
| 4.4.1 แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 1. โครงการจ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคปี 2567 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 67-44-01 | 3000000 |  |  | 482718.31 | 2517281.69 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | ขณะนี้อยู่ในระหว่างการวางแผนการจัดเวทีฯ ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ซึ่งเป็นคนละพื้นที่จากการจัดเวทีฯ ในปี 2566 คือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เหนือ) โดยเน้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารภิจส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดการประชุม ครั้งที่ 1 – 4 /2567
5 | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงและสร้างมูลค่าเพิ่มของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ |  |  | 156513425.19
5.1 | แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร |  |  | 128900000
| 5.1.1 โครงการบริหารจัดการทั่วไป | 1. จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน 2. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 3. จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4. เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5. จ้างเหมาบริการกำจัดมดแมลงสาบ แมลงพาหะ ยุง และหนู 6. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และล้างทำความสะอาด เครื่องฟอกอากาศ 7. จัดซื้อไส้กรองน้ำดื่มระบบ 3 อุณหภูมิ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด | 67-51-01 | 24590000 |  |  | 2876348 | 21713652 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
|  | แผนบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร/โครงการบริหารจัดการทั่วไป | 67-51-02 | 3410000 |  |  | 1998093.9 | 1411926.1 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. กิจกรรมจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ทั่วไปเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าตอบแทนคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 5. กิจกรรมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารจัดการทั่วไป
| 5.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1. กิจกรรมการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ/หรือกิจกรรมการศึกษาหรือทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานกองทุนฯ 3. กิจกรรมการอบรมผู้จัดการและ/หรือผู้บริหารของสำนักงานกองทุนฯ 4. กิจกรรมการสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และงานแรงงานสัมพันธ์ 6. กิจกรรมการจัดจ้างผู้รับประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 7. กิจกรรมการงานจ้างผู้จัดทำ payroll 8. กิจกรรมการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ | 67-51-03 | 51000000 |  |  | 21260575.18 | 29734424.82 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้รับความเห็นชอบงบประมาณในการดำเนินงานจากคณะกรรมการฯ 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมแบบ Inhouse Training 3. ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมแบบ Public Training 4. ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเข้าอบรมแบบ Public Training 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร จำนวน 1 ครั้ง 6. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ แล้ว จำนวน 2 ครั้ง 8. จัดทำข้อมูลเอกสารเพื่อเสนอต่อสัญญากรมธรรม์ประกันภัย 9. ดำเนินการต่อสัญญาประกันภัยความรับผิดของคณะกรรมการและผู้บริหาร กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10. ดำเนินการต่อสัญญาจัดทำ payroll กับบริษัท HR Serve จำกัด 11. ดำเนินการจ่ายเงินเดือน/สวัสดิการ ให้แก่บุคลากรที่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในแต่ละเดือน
| 5.1.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลภายในสำนักงาน | แผนงานที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ แผนงานที่ 2 เชื่อมโยงข้อมูลระบบเข้าด้วยกัน แผนงานที่ 3 ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) แผนงานที่ 4 เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากร แผนงานที่ 5 ขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บำรุงรักษาระบบ/ต่อ License และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | 67-51-04 | 25000000 |  |  | 9625713.54 | 15374286.46 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อนลงนามในสัญญา) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการพัฒนาหรือจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) - โครงการพัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ระยะที่ 1 - โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ (หลังลงนามในสัญญา) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการพัฒนาหรือจัดหาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ITSM) - โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Linkage - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ITA มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอยู่ในขอบเขตงาน ของโครงการพัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ระยะที่ 1 ซึ่งอยู่ในแผนงานที่ 1 1. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อนลงนามในสัญญา) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ - โครงการจัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ - โครงการจ้างดำเนินงานยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกองทุนฯ - โครงการเช่าใช้ระบบบริหารจัดการนโยบายควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Access Control) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ (หลังลงนามในสัญญา) จำนวน 5 โครงการ - โครงการจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการจัดซื้อสิทธิโปรแกรมระบบความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewall) ณ สำนักงานกองทุนฯ - โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ณ NT - โครงการจัดจ้างบริการออกใบรับรองความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ (SSL) - โครงการจัดซื้อโปรแกรมเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเครื่องลูกข่าย (Managed Endpoint Detection and Response) - โครงการเช่าใช้ระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) สำหรับ Cloud 1. อยู่ระหว่างจัดหาหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ • โครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (CIO) • หลักสูตรการควบคุมกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Governance) • หลักสูตรการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ • หลักสูตรการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) 1. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อนลงนามในสัญญา) จำนวน 13 โครงการ ดังนี้ - โครงการเช่าใช้บริการระบบสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์เพื่อกู้คืนข้อมูลยามฉุกเฉิน (Cloud Data Recovery) สำหรับข้อมูลของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่จัดเก็บ ณ พื้นที่ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) - โครงการเช่าใช้บริการระบบสำรองข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บนระบบคลาวด์ (Cloud) - โครงการจัดทำมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO 27001) - โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและติดตั้ง - โครงการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) - โครงการซื้อบริการสารสนเทศ และสิทธิในการใช้งานลิขสิทธิ์ - โครงการจ้าง Internal Audit for ISO 27001 - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management) - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM) - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับการเช่าใช้บริการ Cloud Server (7 VM) - โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลภายในสำนักงานตามความจำเป็น - โครงการจัดจ้างถ่ายโอนข้อมูลและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสีย - โครการปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ (หลังลงนามในสัญญา) จำนวน 22 โครงการ ดังนี้ - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบ e-Budget - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบ Microsoft Dynamic AX (ERP) - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการ (Auditor) - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบ Linkage - โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ Co-location - โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน NT - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับ Data Center - โครงการจัดหาซอฟแวร์สนับสนุน กลุ่มที่ 1 (Microsoft O365, Visio, Project, Shared Point) - โครงการจัดหาซอฟแวร์สนับสนุน กลุ่มที่ 2 (Anti Virus) - โครงการจัดหาซอฟแวร์สนับสนุน กลุ่มที่ 3 (Adobe) - โครงการจัดหาซอฟแวร์สนับสนุน กลุ่มที่ 4 (Zoom, Adobe Pro, อื่น ๆ) - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับการเช่าใช้บริการ Cloud Server (13 VM) - โครงการจัดหาการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับการเช่าใช้บริการ Cloud Server (1 VM) - ปรับปรุงและเช่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหลัก (AIS) - ปรับปรุงและเช่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตฉุกเฉิน (UIH) - โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2568 และทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล 2567 และทบทวน EA - โครงการจัดจ้างนักวิเคราะห์ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนที่ชำรุดบกพร่องและไม่สามารถซ่อมแซมได้ - โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้อง Server - โครงการจ้างเหมาบุคลากรบริหารจัดการโครงการดิจิทัล - โครงการจัดประชุม
| 5.1.4 โครงการสนับสนุนภารกิจฝ่ายเลขานุการและงานกฎหมาย | 1. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ หรือผู้จัดการกองทุน 2. ประสานงานนัดหมายภายในและภายนอกองค์กร และลงตารางนัดหมายให้กับผู้จัดการกองทุนรองผู้จัดการกองทุน 3. ดำเนินงานด้านสารบรรณของผู้จัดการกองทุน รองผู้จัดการกองทุน และฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน | 67-51-05 | 1400000 |  |  | 55130 | 1344870 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะอนุกรรมการบริหาร ได้ครบถ้วนตามที่มีการนัดหมายประชุม 2. มีการดำเนินงานด้านสารบรรณของผู้จัดการกองทุน รองผู้จัดการกองทุน และฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน (ชื่อเดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อ “ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร”
|  | 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานอนุกรรมการ หรือผู้จัดการกองทุน 2. จัดทำประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม และสัญญาให้ทุน 3. จัดทำร่างอนุบัญญัติ เสนอต่อคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการบริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 4. รวบรวมโครงการที่ปิดสัญญาให้ทุนแล้วและจำแนกประเภทผลงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลงานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด เพื่อยื่นขอให้รับรองความเป็นเจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ 5. จัดทำคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องต่อศาลทรัพย์สินเพื่อขอรับเงินค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งจากศาลให้กองทุนยื่นตามคดีแดง ที่ศาลตัดสินแล้ว | 67-51-06 | 1200000 |  |  | 184533.41 | 1015466.59 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | ๑. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายยังไม่มีการแต่งตั้งจึงยังไม่มีการนัดหมายประชุม ๒. มีการจัดทำประกาศคณะ กรรมการกองทุน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓. จัดทำร่างอนุบัญญัติ แล้ว จำนวน ๔ ฉบับ ๔. มีการยื่นคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ๕. มีการยื่นคำร้องขอรับเงินค่าปรับ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา
| 5.1.5 โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานนโยบายและยุทธศาสตร์ | . โครงการการศึกษาวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา หรือกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เกี่ยวกับงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การกำกับ ติดตามและการประเมินผล 2.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 3.โครงการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 4.โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 5.โครงการสนับสนุนงานคณะกรรมการประเมินผล 6.โครงการจัดพิมพ์แผนงบประมาณ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี และ/หรือ แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ และ/หรือ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และหรือแผนหรือคู่มือหรือรายงานผลอื่นใดของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 7.โครงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการติดตาม และประเมินผล 8. งานต่อยอด เพิ่มมูลค่า ผลงานของกองทุน | 67-51-07 | 10000000 |  |  | 2909537.64 | 7090462.36 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. - ไม่มี – 2. อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ 3. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2567 4. อยู่ระหว่างจัดทำ TOR หาที่ปรึกษามาประเมินองค์กร และอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR สำรวจความพึงพอใจ 5. สำนักงานฯ ได้ดำเนินการส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องภายนอก และภายใน เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างนำข้อมูลนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน และนำข้อมูลเข้าผ่าน ระบบ ITAS 6.อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการจัดทำกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Flowchart) และแผนการพัฒนา เพื่อปรับปรุงองค์กรสู่การเป็น ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระยะ 3 ปี
| 5.1.6 โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายใน | 1. กิจกรรมการทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 2. กลุ่มงานโครงการสนับสนุนความเข็มแข็งด้านการควบคุมภายใน เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร (Good Governance) จำนวน 1 กิจกรรม 3. แผนพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจสอบภายในของบุคลากรตรวจสอบภายใน 4. การบริหารงานการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 67-51-08 | 1000000 |  |  | 900331.5 | 99668.5 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. มีการปฏิบัติงานกลุ่มงานตรวจสอบ จำนวน 7 งาน 2. ปฏิบัติแล้วเสร็จ จำนวน 4 งาน 3. อยู่ระหว่างปฏิบัติ จำนวน 3 งาน คือ - สอบทานความถูกต้องของงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับผ่านผู้สอบบัญชีภายนอก) - การปฏิบัติงานตาม กระบวนการจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2566 - การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (เตรียมรองรับการปรับองค์กรสู่การเป็น Smart Organization) (สัญญาจ้างตรวจสอบฯ กำหนดเสร็จในวันที่ 3 มิ.ย. 67 ผู้รับจ้างจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ งวดสุดท้าย) 4. ปฏิบัติงานกิจกรรมการทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ในระหว่างปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้ ไตรมาส 1/2567 : 2 ครั้ง วันที่ 26 ตุลาคม 2566 และวันที่ 4 ธันวาคม 2566 5. โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายใน เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร (Good Governance) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 6. โครงการหลักสูตรวุฒิบัตร ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2567 7. อบรมการพัฒนาความรู้ในโครงการเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ วันที่ 29 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 8. ผูกพันดำเนินการบริหารงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน
| 5.1.7 โครงการการสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ | สนับสนุนภาคีเครือขายในการดำเนินการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุมรวมกัน | 67-51-09 | 3300000 |  |  | 0 | 3300000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. Friedrich Naumann Foundation (FNF) โครงการพัฒนาและผลิตคู่มือตรวจสอบข้อมูลลวง Fact Check Handbook 2. Agence France-Presse (AFP) โครงการจ้างจัดอบรมการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ระดับสูง (Digital Investigation (Fact – Check) Training Program: Advanced Level)
| 5.1.8 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หรือองค์กรระหว่างประเทศ | การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องค์กรในต่างประเทศที่เป็นต้นแบบการให้ทุนและติดตามประเมินผลโครงการผู้รับทุน การทำงานด้านการรณรงค์ส่งเสริมทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ งานด้านการผลิตคอนเทนท์ | 67-51-10 | 8000000 |  |  | 0 | 8000000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนแผนประจำปี
5.2 | แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน |  |  | 25100000
| 5.2.1 โครงการบริหารจัดการการสนับสนุนทุน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และภาษีอากร | 1. จัดหาทีมงานสนับสนุนการรายงานทางการเงินจากการเบิกเงินงวดของผู้รับทุนตลอดการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เช่น ทีมตรวจเงินงวด ทีมหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการเงินฯ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดให้ผู้รับทุนได้ภายใน 5 วันทำการหลังจากผู้จัดการกองทุนอนุมัติจ่ายเงินงวด 3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุและภาษีให้กับโครงการขอรับทุน ตามหลักเกณฑ์คู่มือฯ | 67-52-01 | 6000000 |  |  | 361600 | 5683400 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. จ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนฯ 2. เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับทุนภายใน 5 วันทำการหลังจากผู้จัดการกองทุนอนุมัติการจ่ายเงินงวด
| 5.2.2 โครงการประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน | โครงการประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน ประจำปี 2568 | 67-52-02 | 3000000 |  |  | 0 | 3000000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำขอบเขตงาน
| 5.2.3 แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน ด้านการพัฒนา กลั่นกรอง พิจารณา การบริหารโครงการ การกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำผู้รับทุน การประเมินผล |  |  | 16100000
| (1) ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับเด็ก และเยาวชน | 1. การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2. การจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน | 67-52-03 | 3500000 |  |  | 1384992.87 | 2115007.13 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | มีการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 20 ครั้ง (คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 4 คณะฯ) ดังนี้ - โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2565 กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 3 ครั้ง - โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2565 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ครั้ง - โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566 ประเด็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับมิติสังคม พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและการลดช่องว่างระหว่างวัย จำนวน 9 ครั้ง - โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2566 กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 4 ครั้ง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่าย จำนวน 5 คน
| (2) ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ สำหรับประชาชน | 1.กิจกรรมกระบวนการกลั่นกรองโครงการ ปี 2567 2. กิจกรรมกระบวนการติดตามประเมินผลการสนับสนุนทุน 3. กิจกรรมสรุปแนวทางการดำเนินงานให้ทุน 4. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจแผน | 67-52-04 | 4000000 |  |  | 0 | 4000000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1. กิจกรรมกระบวนการติดตามประเมินผลการสนับสนุนทุน ได้แก่ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2564 – 2566 ประกอบด้วย - ทุนประเภทผู้รับทุนเดิม ปี 2564 - ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic grant) ปี 2565 ประเด็น การสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม - ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open grant) ปี 2565 กลุ่มประชาชนทั่วไป - ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open grant) ปี 2566 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มประชาชนทั่วไป 2. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจแผน ประกอบด้วย - จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา - ปฏิบัติงานล่วงเวลา (OT) จ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่ - การลงพื้นที่ติดตามโครงการ - บริหารจัดการและอื่นๆ ภายในฝ่าย
| (3) ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม | 1. การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2. การจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย 3. การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน | 67-52-05 | 3000000 |  |  | 911710.14 | 2088289.86 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | มีการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 22 ครั้ง (คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ5 คณะฯ) ดังนี้ - โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2564 สำหรับโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองและการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว จำนวน 1 ครั้ง - โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2565ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ชุดที่ 1 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับสังคมดิจิทัล พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม และความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ จำนวน 6 ครั้ง - โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2565ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ชุดที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 2 ครั้ง - โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2566ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ คณะที่ 7 ประเด็นการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) ชุดที่ 1 จำนวน 7 ครั้ง - โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2566ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ คณะที่ 8 ประเด็นการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) ชุดที่ 2 จำนวน 6 ครั้ง ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่าย จำนวน 3 คน เกิดการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการนครเรืองแสง based on true story โฮจิมินห์ในนครพนม เลขที่สัญญา 66-2-3-0001 กิจกรรมความร่วมมือและนำเสนองานโครงการนครเรืองแสงเพื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ ของจังหวัดนครพนม วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม VELA Dhi Nakhon Phanom จังหวัดนครพนม 2. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่สัญญา 66-3-3-0003 กิจกรรมโครงการอบรมผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 17 - 18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ วิว จังหวัดเชียงใหม่ 3. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการม้งไซเบอร์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนชาวเขา เลขที่สัญญา 66-2-3-0005 กิจกรรมการแสดงนิทรรศการศิลปะ และแฟชั่นม้ง ณ หมู่บ้านร่องกล้า และรับชมการแสดงของนักเรียนม้งไซเบอร์ ณ หมู่บ้านน้ำจวง วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดพิษณุโลก
| (4) ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ | 1. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการกลั่นกรองโครงการ ประจำปี 2567 2. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน 3. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจแผนของฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ | 67-52-06 | 3000000 |  |  | 1249296.24 | 1750703.76 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1.กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการกลั่นกรองโครงการ ประจำปี 2567 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ เมื่อแล้วเสร็จจะมีการปรับกรอบระยะเวลาการกลั่นกรองและอนุมัติโครงการใหม่ โดยคาดว่าการดำเนินการกลั่นกรองและอนุมัติโครงการจะแล้วเสร็จภายในกันยายน 2567 2.กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน มีการจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 3 คณะ 11 ครั้ง ดังนี้ 1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2565 ชุดที่ 2 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และการรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News) ประทุษวาจา (Hate speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) จำนวน 1 ครั้ง 2) คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2566 ชุดที่2 ประเด็นทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและสร้างไม่สร้างสรรค์ การรับมือกับข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) และการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 7 ครั้ง 3) คณะทำงานติดตามและประเมินผลงานโครงการหรือกิจกรรมประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) ปี 2566 จำนวน 3 ครั้ง 3. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจแผนของฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 3.1. มีการจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานบริหารโครงการ จำนวน 4 คน 3.2 มีการลงพื้นที่ หรือการหนุนเสริมการติดตามและประเมินผลโครงการดำเนินการเองของฝ่าย จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ - งานแถลงข่าวภายใต้งานจ้างหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันฯ (MOOC) 1 ครั้ง - อบรม ต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Expert (MeLEx) 4 ครั้ง - บวงสรวงและเปิดตัวภาพยนตร์ เรื่อง มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ ที่บุรีรัมย์ 1 ครั้ง
| (5) งานพิจารณา กลั่นกรองโครงการ | แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน ด้านการพัฒนา กลั่นกรอง พิจารณา การบริหารโครงการ การกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำผู้รับทุน การประเมินผล (5) งานพิจารณา กลั่นกรองโครงการ | 67-52-07 | 1500000 |  |  | 974151.94 | 525848.06 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1.การตรวจสอบแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ตามคำสั่งสำนักงานที่ 137/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 1,137 โครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 แบ่งเป็น 1) ประเภทเปิดรับทุนทั่วไป (Open Grant) จํานวน 566 โครงการ 2) ประเภทเปิดรับทุนยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จํานวน 537 โครงการ 3) ประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) จํานวน 34 โครงการ 2. การจัดประชุมเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนประจำปี 2567 มีการจัดประชุมคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ประจําปี 2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 3.การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับ พิจารณา และอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 1) ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ กระบวนการการเปิดรับ พิจารณา และอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 02-273-0116-8 กด 1 โดยได้ดำเนินการให้ข้อมูลตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 - ถึงปัจจุบัน 2) มีการจัดทำแนวทางการสื่อสารผู้ขอรับทุน ประจำปี 2567 4. สนับสนุนกระบวนการการเปิดรับ พิจารณา และอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 1. จัดทำกรอบระยะเวลาการกลั่นกรองและอนุมัติโครงการ ประจำปี 2567 2. จัดทำคู่มือการพิจารณากลั่นกรองโครงการประจำปี 2567 ที่เป็นปัจจุบันและใช้ประโยชน์ได้ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 3. จัดจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุน กระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาโครงการ จำนวน 3 คน 5. ถอดบทเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรทุนและการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดทำแผนประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณากลั่นกรอง และบริหารโครงการ ประจำปี 2567ประกอบด้วย การถอดบทเรียนการกลั่นกรองและติดตามโครงการด้วยกระบวนการ Focus group/ individual interview และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และการคืนผลการถอดบทเรียน 6.อบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจรรม ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สนับสนุนข้อมูลโดยให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ ในโครงการ Content Creator Empowerment เตรียมความพร้อมนักสร้างสื่อ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2567 7. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการเมืองเก่าสตูลในใจ เลขที่สัญญา 66-2-3-0017 กิจกรรมนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ เมืองเก่าสตูลในใจ นิทรรศการ Satoy in My Mind วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสตูล 8. ลงพื้นที่ติดตามการทำงานโครงการจ้างผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ (โครงการดำเนินเอง) กิจกรรมการถ่ายทำรายการ “Buddy Guide” วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่
| (6) งานจ้างบริหารโครงการหรือกิจกรรมของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน | 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฝ่ายบริหารโครงการสำนักงานกองทุนฯ ในด้านการบริหารจัดการโครงการของผู้รับทุนให้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของกองทุน 2. เพื่อสร้างระบบการบริหารโครงการ ให้มีมาตรฐาน มีการควบคุมดูแล และติดตามการทำงานของผู้รับการสนับสนุนทุน 3.เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนในด้านการจัดสรรทุนให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ | 67-52-08 | 1100000 |  |  | 0 | 1100000 | ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | ยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากโครงการประจำปี ๒๕๖๗ ยังไม่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจึงยังไม่ได้จัดสรสรให้ประชาชน ดังนั้นสำนักงานกองทุนฯ จึงเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในการยกเลิกโครงการนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอนัดหมายการประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณายกเลิกโครงการต่อไป
5.3 | แผนงานเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น |  |  | 2513425.19
| 5.3.1 แผนงานเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | ไม่ได้มีการดำเนินการ | 67-53-01 | 2513425.19 |  |  | 0 | 2513425.19 | 0