## ผลตามแผน67
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม |  | ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม |  |  | ร้อยละ | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | รวมผลเบิกจ่าย | คงเหลือ
|  |  | 572400000 | 526547610.36 | 45852389.64
|  |  | 100 | 91.9894 | 8.0106
1 | ส่งเสริมการผลิต ให้บริการเนื้อหา และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม | - | 357105500 | 341376285.6 | 15729214.4 | 95.5954 | - | - | -
1.1 | แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | - | 14300000 | 12138535.6 | 2161464.4 | 84.8849 | - | - | -
| 1.1.1 โครงการพัฒนาต้นแบบผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ | 1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการและจัดวางรูปแบบกิจกรรมการอบรม 2. จัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 0-2 ปี (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเสียง) | 2800000 | 2800000 | 0 | 100 | 1 กรกฎาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.1.2. โครงการพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2 | 1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมฯ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 4. กำหนดจัดกิจกรรม Workshop camp ปั้นคอนเทนต์ให้โดดเด่นแตกต่างด้วยศาสตร์การละคร“เล่น เล่า เรื่อง” ในวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2567 ณ สถาบันวิชาการ NT อ.เมือง จ.นนทบุรี | 2500000 | 2498535.6 | 1464.4 | 99.9414 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.1.3 โครงการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมสื่อเพื่อการส่งเสริม Soft Power ในระดับท้องถิ่น : ฟื้นชีวิตมรดกทางวัฒนธรรม | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกระบวนการพัสดุ | 3000000 | 2990000 | 10000 | 99.67 | 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.1.4 โครงการอบรมผู้ผลิตสื่อสารคดี | เกิดแผนการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 1) แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อสารคดี 2) การออกแบบงานศิลปกรรม (Artwork) และ 3) จัดเตรียมทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการจัดอบรม | 2000000 | 1900000 | 100000 | 95 | 5 กันยายน 2567 - 23 มีนาคม 2568 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.1.5 โครงการอบรมผู้ผลิตสื่อระดับกลาง Wise Creators | คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เปิดซองผู้ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 13 กันยายน 2567 | 2000000 | 1950000 | 50000 | 97.5 | ภายใน 270 วัน นับจากวันเริ่มทำสัญญา | ไม่มี | ไม่มี
| 1.1.6 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสตูดิโอเสมือนเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567 | ไม่มี | นำโครงการดังกล่าวไปตั้งในแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปี 2568 อีกครั้ง เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจ
1.2 | แผนงานส่งเสริมการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านช่องทางและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย | - | 32805500 | 27585046 | 5220454 | 84.0867 | - | - | -
| 1.2.1 โครงการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (สร้างสรรค์ไทย ปี 3) | 1. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในวันที่ 18 กันยายน 2567 ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท 2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. - 8 ต.ค. 67 | 3380000 | 3380000 | 0 | 100 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.2.2 โครงการอบรม แฮกกาธอน (Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up) ปี 2 | 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางผ่านสื่อโทรทัศน์ (Thai new network) และผ่านช่องทาง Influencers (คุณพลอยชมพู) | 4975500 | 4975500 | 0 | 100 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.2.3 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวจากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้) | อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการผลิตและเผยแพร่งาน โดยจะทำการเผยแพร่ผลงานตั้งแต่กลางเดือน พ.ย. 67 เป็นต้นไป นำเสนอวันละ 2 ชิ้นงาน ช่วงบ่าย 1 งาน (โครงการทำสัญญาเดือน กันยายน 2567) | 2000000 | 1790000 | 210000 | 89.5 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.2.4 โครงการส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ปี 3 | 1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการและจัดวางรูปแบบกิจกรรมการอบรม 2. จัดกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สูงวัยใจยังเวิร์ค” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม เอส 31 สุขมวิท 3. คัดเลือก Digital Buddy ผู้ช่วยวิทยากรในกิจกรรมอบรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะดิจิทัล ในวันที่ 14 - 15 กันยายน 2567 คือ 1) ร่วมกิจกรรมในสถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ซอยแจ้งวัฒนะ 15 2) กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting | 3950000 | 3950000 | 0 | 100 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.2.5 โครงการผลิตสื่อเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน | 1. สำนักงานกองทุน ได้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน (ปี 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ bidding) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. 2. สำนักงานกองทุนฯ ได้ลงนามสัญญากับบริษัทเท่นิยม จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างผลิตสารคดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวชุมชน (ปี 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ดำเนินการประชุมฯ งวดที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 | 5000000 | 4994546 | 5454 | 99.8909 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.2.6 โครงการแฮกกาธอนพัฒนารูปแบบกิจกรรมลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (Loy Krathong - Hackathon) | อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | 5000000 | 5000000 | 0 | 100 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | กระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปิดซอง) เกิดการอุทธรณ์จากผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า | ไม่มี
| 1.2.7 โครงการผลิตรายการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ | ขอยกเลิกประกาศ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | ไม่มี | ไม่มี
| 1.2.8 โครงการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด | อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | 3500000 | 3495000 | 5000 | 99.8571 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
1.3 | แผนสนับสนุนทุน | - | 300000000 | 293010000 | 6990000 | 97.67 | - | - | -
| 1.3.1 แผนการสนับสนุนทุน | 1. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมมีมติเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2567 ได้มีการเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. 3. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่สมควรได้รับการสนับสนุนทุน จำนวน 115 โครงการ ประกอบกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 13 กันยายน 2567 มีมติรับทราบ สำนักงาน จึงได้ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ งบประมาณสำหรับการจัดสรรทั้งหมด 300 ล้าน สามารถจัดสรรได้ จำนวน 115 โครงการ วงเงินงบประมาณ 298,930,000 บาท | 300000000 | 293010000 | 6990000 | 97.67 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
1.4 | แผนสนับสนุนภารกิจตามนโยบายรัฐ | - | 10000000 | 8642704 | 1357296 | 86.427 | - | - | -
| 1.4.1 แผนงานสนับสนุนตามนโยบายรัฐ | 1. กองทุนฯ จัดให้มีโครงการวิจัยสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมนโยบาย และการดำเนินการด้านชอฟพาวเวอร์ผ่าน Social Listening เพื่อตอบสนองการตอบสนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม และเพื่อวางแผนในการดำเนินงานของกองทุน โดยบริษัท เอชิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีงวดงานทั้งหมด 5 งวด ทั้งนี้ ได้มีการตรวจรับไปแล้วจำนวน 3 งวด 2. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา กองทุน ได้ร่วมผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที จำนวน 20 ตอน โดยได้จ้างททบ 5 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 15/2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2568 2.1 กองทุนฯ ได้เผยแพร่ภาพยนตร์ เรื่อง " A time to Ry บินล่าฝัน" ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของผู้รับทุนของกองทุนฯ ประจำปี 2566 เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าถึงเส้นทางบินล่าฝันจากชีวิตจริงของ "เด็กชายหม่อง ทองดี โดยส่งต่อความกล้า ความหวัง และแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนตั้งเป้าหมายชีวิตในการพิชิตฝันของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องการนำพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศมายกระดับ ซึ่งมีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมรับชม ถึงจำนวน 1,350 คน 2.2 รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ กองทุนฯ จึงจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสื่อซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)โดยปัจจุบันอยู่หว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทยเสริมสร้างภาพลักษณ์เทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ให้แก่ ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติรับรู้ถึงคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ไทยและนำเสนอถึงความอบอุ่นในเทศกาลวัฒนธรรมไทยและมีคอนเช็ปต์ในผลิตชิ้นงานจำนวน 3 ชิ้นงานหลัก | 10000000 | 8642704 | 1357296 | 86.43 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
2 | ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและนวัตกรรมใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ประชาชน และสังคม | - | 11500000 | 8829748.5 | 2670251.5 | 76.7804 | - | - | -
2.1 | แผนงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | - | 2500000 | 2390000 | 110000 | 95.6 | - | - | -
| 2.1.1 โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ (ระดับสูง) | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดังนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน (งานงวดที่ 1) | 2500000 | 2390000 | 110000 | 95.6 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
2.2 | แผนงานการวิจัยและบริการสังคมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ | - | 6000000 | 5906563.5 | 93436.5 | 98.4427 | - | - | -
| 2.2.1 โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มของสื่อ | 1.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตอบโจทย์ภาระงานหลัก 5 โครงการ ดังนี้ 1.1) โครงการจ้างจัดทำการศึกษาวิเคราะห์การสื่อสารและพฤติกรรมการรับและใช้สื่อออนไลน์ ประจำปี 2567 1.2) โครงการจ้างศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบ ประเมิน และส่งเสริมคุณภาพเนื้อหารายการข่าว 1.3) โครงการจ้างศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบ ประเมิน และส่งเสริมคุณภาพเนื้อหารายการละครและบันเทิง 1.4) โครงการจัดจ้างผลิตชุดสื่อในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อและพฤติกรรมการรับและใช้สื่อประจำปี 2567 1.5) โครงการจ้างจัดเวทีเสวนาวิเคราะห์สถานการณ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 1.6) โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงาน Media Alert ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประจำปี 2567 2. การผลิตงานวิชาการโดยเจ้าหน้าที่ทีม Media Alert 3. การดำเนินกิจกรรมจัดจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อสนับสนุนโครงการหลัก จำนวน 2 อัตรา แบ่งเป็น 1) ที่ปรึกษาวิชาการ 2) นักออกแบบกราฟฟิกชิ้นงานผลการศึกษา 4. การดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าใช้สอยในการจัดประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 3500000 | 3471120 | 28880 | 99.1749 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 2.2.2 โครงการพัฒนารูปแบบงานนวัตกรรมเชิงวิชาการคลังความคิด (Think tank) | การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล วาระที่ 4.1 การปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขาลง) ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำคลังข้อมูลสต๊อกภาพและเสียง (Sounds and Picture Stock) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานวัฒนธรรมไทย | การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล วาระที่ 4.1 การปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขาลง) ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4 โครงการวารสารวิชาการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF Journal) ปี 2567 | แบ่งเป็นการดำเนินงาน/กิจกรรม ดังนี้ 1.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตอบโจทย์ภาระงานหลัก 5 โครงการ ดังนี้ 1.1) โครงการจ้างออกแบบรูปเล่ม และจัดพิมพ์วารสารวิชาการ TMF Journal ปี 2567 1.2) โครงการจ้างจัดประชุมวิชาการ วารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 1.3) โครงการจ้างจัดกิจกรรมอบรมนักวิจัย ประจำปี 2567 2. การดำเนินกิจกรรมจัดจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อสนับสนุนโครงการหลัก จำนวน 2 อัตรา แบ่งเป็น 1) ที่ปรึกษาวิชาการ 2) นักออกแบบกราฟฟิกชิ้นงานผลการศึกษา 3. การดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าใช้สอยในการจัดประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | 2500000 | 2435443.5 | 64556.5 | 97.4177 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
2.3 | แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | - | 3000000 | 533185 | 2466815 | 17.77 | - | - | -
| 2.3.1 แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 1. ดำเนินโครงการจ้างดำเนินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดทำ Text หรือ Speech to Sign Language (อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 60%) 2. กิจกรรมจัดประชุมสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | 3000000 | 533185 | 2466815 | 17.77 | 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567 | ไม่มี | ไม่มี
3 | เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ | - | 14231000 | 13776083.75 | 454916.25 | 96.8033 | - | - | -
3.1 | แผนงานส่งเสริมการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อ และ ความฉลาดทางดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม | - | 11731000 | 11731000 | 0 | 100 | - | - | -
| 3.1.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา | 1. เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีการเปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ"อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับชั้นประถมศึกษา" 2 รูปแบบ 1) ผ่านระบบออนไลน์ 5 ภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง 2) ออนไซต์ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีการเปิดรับสมัครดังนี้ 1) การอบรมออนไลน์เปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 13 - 26 กันยายน 2567 2) การอบรมออนไซต์ เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2567 2. อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา ในช่วงเดือนกันยายน อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม 3. ติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรด้านการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อรวมถึงความฉลาดทางดิจิทัล สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาไปใช้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 4. รวบรวมและสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน อยู่ในระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 | 1881000 | 1881000 | 0 | 100 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | เนื่องจากหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา มีการใช้คลิปวิดีโอสื่อการสอนจากหลากหลายแหล่ง ทำให้การนำหลักสูตรมาอัพขึ้นระบบเว็บไซต์ของกองทุนฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล จึงจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของคลิปวิดีโอสื่อการสอนนั้น ๆ ก่อนทำการเผยแพร่ | ควรมีการขออนุญาตใช้คลิปวิดีโอสื่อการสอนจากเจ้าของคลิปให้เรียบร้อยก่อนทำการเผยแพร่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในภายหลัง
| 3.1.2 โครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 | 1. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ "ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 73 คน และได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 59 ครั้ง โดยผ่านช่องทางเพจ Facebook : Digicamp 2. เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. - 8 พ.ย. 67 โดยเปิดรับสมัครช่องทางเพจ Facebook : Digicamp 3. กิจกรรรมอบรมเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อสัญจร 5 ภูมิภาค ภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 67 4. ประกวดสื่อภายใต้หัวข้อ เยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับภูมิภาค ภายในเดือน ธ.ค. 67 - ม.ค. 68 5. กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ภายในเดือน ก.พ. 68 6. การประกวดสื่อภายใต้หัวข้อ เยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับประเทศ ภายในเดือน ก.พ. 68 7. ประกาศผลและมอบรางวัล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 68 โดยกำหนดให้มีการมอบรางวัล 17 รางวัล | 9850000 | 9850000 | 0 | 100 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | 1. โครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 (Digi Camp2) งบประมาณปี 2566 มีการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อปี 2 (Digi Camp2) แต่ยังมิได้ลงนามในสัญญา เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ผลการพิจารณา จึงทำให้ต้องยกเลิกโครงการและมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 ทำให้โครงการเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อปี 2 เกิดความล่าช้าจากแผนงบประมาณปี 2567 ทั้งนี้ โครงการค่ายเยาวชนรู้เท่าทันสื่อปี 2 คาดว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2568 2. เนื่องจากประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการฯ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถจัดการดำเนินงานแถลงข่าวได้ตามแผนการดำเนินงานเดิมได้ จึงทำให้เป็นเหตุในการดำเนินการล่าช้า | ควรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการที่ชัดเจน และดำเนินการให้ได้ตามแผนการดำเนินการที่วางไว้
3.2 | แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ | - | 2500000 | 2045083.75 | 454916.25 | 81.8033 | - | - | -
| 3.2.1 แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ | 1. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ 2567 มีการจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง 2. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย มีการนำร่างมาตรการ ไปรับฟังความคิดเห็น 5 ภูมิภาค และมีแผนจะผลิตเป็นเอกสารเผยเพร่สาธารณะภายในเดือนกรกฎาคม 2567 3. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ จำนวน 7 ครั้ง 4. กิจกรรมตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ มีการดำเนินการจัดจ้างดำเนินการสรุปผลการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ "รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ" เพื่อการขับเคลื่อนสังคม งบประมาณ 1,700,000 บาท โดยจัดงานวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพฯ | 2500000 | 2045083.75 | 454916.25 | 81.8033 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
4 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึง เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม | - | 41500000 | 40391421.09 | 1108578.91 | 97.3287 | - | - | -
4.1 | แผนงานพัฒนาและส่งเสริมภาคี เครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | - | 14000000 | 13700000 | 300000 | 97.8571 | - | - | -
| 4.1.1 โครงการจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเวทีรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | โครงการฯ ทำสัญญาวันที่ 17 ตุลาคม 2567 อยู่ระหว่างการเตรียมแผนการจัดงาน กำหนดการจัดงาน โดยการจัดงานภายใต้แนวคิด "Creative Media and TMF Awards ติดปีกความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมการสร้างสื่อ" | 6000000 | 5900000 | 100000 | 98.3333 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 4.1.2 งานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา | งานพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปี 3 "สื่อ เตือน สติ" จะจัดขึ้นวันที่ 13 - 14 เดือนธันวาคม 2567 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการแบบผสมผสาน ฟังการเสวนาธรรมจากวิทยากรและคลินิกสุขาใจรับปรึกษาปัญหาด้วยกระบวนการเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และการมอบรางวัลสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น "หนูได้ธรรม"หัวข้อการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวัน | 3000000 | 2850000 | 150000 | 95 | 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 4.1.3 โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5 ภูมิภาค | 1. เกิดการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1) การออกแบบแนวความคิด (concept) ธีม (theme) และกระบวนการการจัดกิจกรรม 2) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 3) การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 4) การนำเสนอพื้นที่ในการจัดงานทั้ง 4 พื้นที่ 5) การออกแบบงานศิลปกรรม (Artwork) 2. เกิดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาคในพื้นที่ 4 พื้นที่ ได้แก่ ร้อยเอ็ด พิษณุโลก ตรัง และกรุงเทพฯ | 5000000 | 4950000 | 50000 | 99 | 25 มิถุนายน 2567 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 | ไม่มี | ไม่มี
4.2 | แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้และมีส่วนร่วม | - | 14500000 | 14037301.78 | 462698.22 | 96.809 | - | - | -
| 4.2.1 แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์บทบาท พันธกิจ และผลงานของกองทุน | แผนงานภาคีสัมพันธ์ 1. องค์กรร่วมจัดงานมหกรรมการหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023) ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 - 23 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีประชาชนเข้าร่วม 1,324,970 คน 2. องค์กรร่วมจัดงานเสวนา "มนุษย์ต่างวัย Talk 2023 Out of the Box Aging" 18 พฤศจิการยน 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 483 คน วิทยากร 30 คน อาสามัครต่างวัย 27 คน 3. องค์กรร่วมจัดโครงการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่3 ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 52 คน จาก 52 องค์กร 4. องค์กรร่วมงาน Adman Award & Symposium 2023 ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มีผลงานที่เข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 1,045 ชิ้นงาน และมี 57 บริษัทเข้าร่วมประกวด 5. องค์กรเข้าร่วมจัดโครงการประกวด "รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2566" ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัลด์ รัชดา มีผู้เข้าร่วมงาน 68 คน มีผลงานที่เข้าร่วมประกวด 163 ชิ้นงาน 6. องค์กรร่วมจัดงาน "เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์" ร่วมกับ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 214 คน 7. องค์กรร่วมจัดโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมคุณธรรมความดี "ดอกไม้บานสื่อสารความดี" ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 8. องค์กรร่วมจัดการบันทึกเสียงและวีดีทัศน์ "เพลงรัตนโกสินทร์" ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข 9. องค์กรร่วมจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุยชนแห่งชาติระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 เกิดการทำงานร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย และจัดทำโครงการโดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม 10. องค์กรร่วมจัดโครงการประชาสัมพันธ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่นร่วมกับ สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เริ่ม 1 มีนาคม 2567 - กรกฎาคม 2567 11. องค์กรร่วมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 62 ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่วันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2567 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประขุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่ในงานจำนวน 2 บูธ 2. กิจกรรมบนเวที 1 รายการ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 12. องค์กรร่วมจัดงาน "Thai Journalists Association bot th Anniversary" Talk ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท 13. องค์กรร่วมจัดงาน "วันนักข่าว" ขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้าสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 13.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 14. โครงการจ้างผลืตสื่อสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้มรดกทางภูมิปัญญาศิลปะหัตถกรรมไทย จำนวน 3 ตอน 15. องค์กรร่วมจัดงานประกาศรางวัล "นาฎราช ครั้งที่ 15" 16. องค์กรร่วมดำเนินโครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปี 2567 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. และกองทุนพันนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 17. งานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 13 Thai Flim Director Awards 2024 "13 ปี หนังไทยข้าไม่ตาย" ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยวันที่ 4 เมษายน 2567 โรงแรม เดอะ สุโกศล กทม. 18. กองทุนฯ ร่วมกับมูลนิธิจำนง รังสิกุล ดำเนินการจัดงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 38 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ หอศิลป์แห่งชาติ ประกาศรางวัลจำนวน 20 รางวัล 19. โครงการพัฒนารูปแบบการกำกับดูและกันเองอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทสื่อใหม่เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 ณ นครริมชอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 20. กองทุนฯ ร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2504 21. กองทุนฯ ร่วมจัดงานประกวดแคมเปญรณรงค์บริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา ร่วมกับโครงการเต็มใจ ภายใต้มูลนิธิดั่งพ่อสอน ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - ธันวาคม 2567 22. กองทุนฯ ร่วมจัดงานครบรอบ 27 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดตั้งเวที "ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ความท้าทายรัฐบาล" ในงานครบรอบ 27 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 210 คน และมียอดการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้น 6,900 การรับชม แผนงานสื่อสารองค์กร 1. โครงการจ้างบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผาน Line Official Account 2. โครงการจ้างจัดประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงาน Dinner Talk : Thailand's Future อนาคตประเทศไทย 2024 ผ่านสื่อมวลชน วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 3. โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 4. โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภารลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5. โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ 6. โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อวิทยุ 7. โครงการจ้างจัดทำสารคดีเปิดโลกศิลปะร่วมสมัย ผ่านมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 8. โครงการจัดอบรมการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาและสร้างแนวทางการเป็นผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 9. โครงการจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 10. โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนพัฒนาปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่ออนไลน์ 11. โครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 12. โครงการจ้างจัดแสดงนิทรรศการผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 13. โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2566 ฉบับภาษาอังกฤษ 14. โครงการจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ 15. โครงการจ้างจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปยังผู้พิการทางการมองเห็น 16. โครงการจ้างจัดทำบทความเล่าสื่อกันฟัง ประชาสัมพันธ์ผลงานผู้รับทุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 17. โครงการจ้างผลิตรายการพอดแคสต์ธรรมะสำหรับประชาชนทั่วไป 18. โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านรายการโทรทัศน์เชิงท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 19. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย Blockdit กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 20. โครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 21. โครงการจ้างผลิตวิดีทัศน์สื่อสารสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2567 22. โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมความรู้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยี 23. โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเตือนภัยสร้างภูมิคุ้มกันสู้ภัยไซเบอร์ | 14500000 | 14037301.78 | 462698.22 | 96.81 | 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 4.2.2 โครงการสื่ออาสาประชาชน | การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล วาระที่ 4.1 การปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขาลง) ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หรือองค์กรระหว่างประเทศ | - | 10000000 | 9751980 | 248020 | 97.52 | - | - | -
| 4.3.1 โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ | โครงการจ้างจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ 2024 International Creative Content Creators 1. สัญญาจัดซื้อจัดจ้างสัญญาเลขที่ 30/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 สัญญาเริ่ม 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 29 มีนาคม 2568 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2 | 10000000 | 9751980 | 248020 | 97.52 | 1 ตุลาคม 2567 - 29 มีนาคม 2568 | เนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์จากผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปกว่า 4 เดือน และเกินกำหนดจัดงานเลยทำให้ไม่สามารถจัดงานในวันเวลาที่กำหนดไว้ได้ | ไม่มี
4.4 | แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | - | 3000000 | 2902139.31 | 97860.69 | 96.738 | - | - | -
| 4.4.1 แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. มีการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 10 ครั้ง 2. มีโครงการดำเนินเองภายใต้กำกับของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 1 โครงการ คือ โครงการจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับภูมิภาค ปี 2567 โครงการจ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2567 1. เกิดแผนการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2567 ประกอบด้วย 1) รูปแบบ แนวความคิด แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กระบวนการการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค 2) การออกแบบกระบวนการ กิจกรรมและรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค และ 3) การออกแบบงานศิลปกรรม (Artwork) | 3000000 | 2902139.31 | 97860.69 | 96.738 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
5 | พัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงและสร้างมูลค่าเพิ่มของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | - | 148063500 | 122174071.418 | 25889428.582 | 82.5146 | - | - | -
5.1 | แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร | - | 127988500 | 109843783.438 | 18144716.562 | 85.8232 | - | - | -
| 5.1.1 โครงการบริหารจัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารองค์กร | 1. จัดรายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการภายใน 45 วันหลังสิ้นทุกไตรมาส 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ในการจ่ายเงินยืม และควบคุมการรับคืนเงินยืมทดรองเป็นไปตามข้อบังคับกองทุนฯ ไม่เกินภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติตามแผน | 23090000 | 16956144.08 | 6133855.92 | 73.435 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ผลงานตามตัวชี้วัดตามแผนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่ผลงานที่เกิดขึ้นจริงจากผลประเมินความพึงพอใจทำได้ 83.35 เป็นการตั้งตัวชี้วัดที่ท้าทายมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว (2566) ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 แต่ผลประเมินความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจริงร้อยละ 83.35 แม้จะไม่ถึงตามตัวชี้วัดตามแผนแต่สูงกว่าปี 2566 ถึงร้อยละ 19.08
| 5.1.2 โครงการบริหารจัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร | 1. กิจกรรมจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ทั่วไปเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในกิจการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าตอบแทนคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 5. กิจกรรมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารจัดการทั่วไป | 3110000 | 2567750.53 | 542249.47 | 82.56 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | งบประมาณเหลือมากกว่า ร้อยละ 10 เนื่องจากมีลูกจ้างเหมาบริการบางรายยกเลิกสัญญาระหว่างปีงบประมาณ และมีการพิจารณาการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มค่า ประหยัดและจำเป็น | มีการวางแผนและคาดการณ์การใช้งบประมาณในปี 2568 ให้มีความเหมาะสม คุ้มค่ายิ่งขึ้น
| 5.1.3 โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1. ดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้รับความเห็นชอบงบประมาณในการดำเนินงานจากคณะกรรมการฯ 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมแบบ Inhouse Training 3. ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมแบบ Public Training จำนวน 74 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 46 คน 4. ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเข้าอบรมแบบ Public Training จำนวน 3 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 3 คน 4. ดำเนินการจัดสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ครั้ง 5. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ แล้ว จำนวน 2 ครั้ง 7. จัดทำข้อมูลเอกสารเพื่อเสนอต่อสัญญากรมธรรม์ประกันภัย 8. ดำเนินการต่อสัญญาประกันภัยความรับผิดของคณะกรรมการและผู้บริหาร กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 9. ดำเนินการต่อสัญญาจัดทำ payroll กับบริษัท HR Serve จำกัด 10. ดำเนินการจ่ายเงินเดือน/สวัสดิการ ให้แก่บุคลากรที่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในแต่ละเดือน | 50850000 | 43755125.42 | 7094874.58 | 86.05 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | งบประมาณการฝึกอบรมตามแผน IDP ไม่เพียงพอเนื่องจากผู้เข้าอบรมบางส่วน ขออนุมัติการฝึกอบรมนอกแผน IDP ก่อนการฝึกอบรมตามแผน ทำให้เมื่อขอฝึกอบรมตามแผน งบประมาณจึงไม่เพียงพอในการดำเนินการ | กำหนดให้บุคลากรทุกคน ยื่นขอฝึกอบรมตามแผน IDP ก่อนเป็นลำดับแรก หากมีงบประมาณคงเหลือในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ จึงจะอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมตามความสนใจของบุคลากรได้
| 5.1.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลภายในสำนักงาน | มีโครงการทั้งหมด 39 โครงการ ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาหรือจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 2. โครงการพัฒนาหรือจัดหาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ITSM) 3. โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Linkage 4. โครงการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ITA) 5. โครงการจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรภายใน ระยะที่ 1 6. โครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบ PM (เดิม) 7. โครงการจัดตั้งศูนย์ SOC 8. โครงการจัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 9. โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและติดตั้ง สำหรับติดตั้งระบบ NAC 10. จัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 10. โครงการเช่าใช้ระบบบริหารจัดการนโยบายควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Access Control) 11. โครงการเช่าใช้บริหารระบบป้องกันเครือข่าย ณ สำนักงานกองทุนฯ (Firewall) 12. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ณ NT 13. โครงการจัดจ้างบริการออกใบรับรองความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ (SSL) 14. โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและตอบสนองภัยคุกคามของเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่าย (EDR) 15. โครงการเช่าใช้ระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) สำหรับ Cloud 16. โครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (CIO) 17. โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านดิจิทัลสารสนเทศ (Officer) 18. โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 19. โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 20. โครงการจัดหารการบำรุงรักษาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM) 21. โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบ e-budget 22. โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบ Microsoft Dynamic AX (ERP) 23. โครงการจัดหารการบำรุงรักษาระบบผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการ (Auditor) 24. โครงการจัดหาการบำรุงรักษาระบบ Linkage 25. โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ Co-location 26. โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน NT 27. โครงการจัดหาการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับ Data Center 28. โครงการจัดหาซอฟแวร์สนับสนุนการใช้งานในสำนักงาน 29. โครงการจัดหาการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรัการเช่าใช้บริการ Cloud Server (13 VM) 30. โครงการเช่าใช้บริการระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center แบบสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ (Cloud Backup) 31. ปรับปรุงและเช่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหลัก (AIS) 32. ปรับปรุงและเช่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตฉุกเฉิน (UIH) 33. โครงการจัดจ้างนักวิเคราะห์ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 34. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนที่ชำรุดบกพร่องและไม่สามารถซ่อมแซมได้ (Access Control System) สำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ พร้อมติดตั้ง 35. โครงการจ้างเหมาบุคลากรบริหารจัดการโครงการดิจิทัล 36. โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้อง Server 37. โครงการจัดจ้างบริการการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 270001 : 2022 38. โครงการจ้างปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์ | 38325000 | 36638335.64 | 1686664.36 | 95.6 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | 1. การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีมีการพัฒนารวดเร็ว และปัญหาภัยคุกคาม การโจมตีระบบสารสนเทศ ส่งผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทำให้ต้องเพิ่มการวางนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น 2. การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีทักษะอาจจำกัดความสามารถขององค์กรในการนำโซลูชันดิจิทัลไปใช้และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกอบรมและการจ้างบุคคลากรที่มีความสามารถ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรดียิ่งขึ้น 3. การได้รับอนุมัติงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจล่าช้าไป ด้วยเนื่องจากโครงการในส่วนงานดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน | 1. แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อันเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ ในการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ เมื่อมีภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบสารสเทศ เพื่อให้การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 2. พัฒนาทักษะบุคลากรการฝึกอบรมหรือจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรดียิ่งขึ้น 3. กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้สอดคล้องตามกำหนดการอนุมัติงบประมาณ รวมถึงกำหนดแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลประจำปีให้เรียบร้อยก่อนไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณก่อนหน้า
| 5.1.5 โครงการสนับสนุนภารกิจฝ่ายเลขานุการและงานกฎหมาย (ส่วนสนับสนุนภารกิจฝ่ายเลขานุการ) | ส่วนสนับสนุนภารกิจฝ่ายเลขานุการฯ 1. สามารถจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะอนุกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ตามกำหนดนัดหมายได้อย่างครบถ้วน 2. คณะกรรมการกองทุน เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม และมีการจัดทำสัญญาให้ทุนครบตามจำนวนที่คณะอนุกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 3. ปฏิบัติงานธุรการของผู้จัดการกองทุน รองผู้จัดการกองทุน และผู้อำนวยการฝ่าย ตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน และรับ - ส่งหนังสืองานสารบรรณผู้จัดการกองทุน และรองผู้จัดการกองทุน ได้ครบถ้วนตรงเวลา | 400000 | 174981.5 | 225018.5 | 43.7454 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | 1. มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารทางการเมือง 2. มีการเปลี่ยนการนัดหมายการประชุมกระทันหัน 3. การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนฯ มีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้มีระยะเวลากระชั้นชิดในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบวาระการประชุม | 1. กำหนดปฏิทินระเบียบวาระการประชุมประจำปี (วาระสำคัญแต่ละไตรมาส) เพื่อวางแผนหรือสามารถกำหนดระยะเวลา กำหนดระเบียบวาระการประชุมที่จำเป็นเร่งด่วน ในการวางแผน/กำหนดระยะเวลาการประชุมได้ชัดเจน รองรับการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย และสามารถเตรียมการจัดทำระเบียบวาระการประชุมได้ล่วงหน้าและทันการณ์
| 5.1.6 โครงการสนับสนุนภารกิจฝ่ายเลขานุการและงานกฎหมาย (ส่วนกฎหมาย) | ส่วนกฎหมาย 1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลือส่วนกฎหมาย 2. ไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน กฎหมาย 3. ไม่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำอนุบัญญัติ 4. มีการประชุมคณะทำงานภายในเพื่อจัดทำร่างอนุบัญญัติ 5. การจัดทำคำร้องขอรับเงินค่าปรับ จำนวน 125 คดี 6. คณะกรรมการกองทุนให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้ทุนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้จัดการออกประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนและมีการทำสัญญาให้ทุนจำนวน 112 สัญญา 7. การดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 เรื่อง 7.1. พนักงานอัยการฟ้องร้องนายอรรวุฒิ ศิริปัญญา ผู้รับทุน โครงการ มือเล็ก ๆ เรียนรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ยกกำลัง 3 7.2. พนักงานอัยการฟ้องร้องนายนพรัตน์ หมีนหนาด โครงการรวมพลังเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ 8. ยื่นคำขอรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (อย่างน้อย 30 เรื่อง ตามที่ผู้จัดการกำหนดตามประเภทผลงานในแต่ละปี) 8.1 ตรวจสอบประเภทผลงานตามสัญญาให้ทุน 8.2 ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ กรมสินทางปัญญา | 425000 | 278337.51 | 146662.49 | 65.49 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ล่าช้า ทำให้กระทบต่อแผ่นงานที่อนุมัติไว้เดิม จึงมีการทบทวนรายละเอียดจากการดำเนินงานและระยะเวลา จึงได้มีการขอคืนงบประมาณ เมื่อช่วงเดือนกรกฏาคม 2567 โดยขอทบทวนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมเดิมโดยลดงบประมาณที่จะดำเนินการภายใต้แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร กิจกรรมการสนับสนุนงานกฎหมาย เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ จึงมีการขอคืนงบประมาณ เนื่องจากบางกิจกรรม อาทิเช่น การสนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำอนุบัญญัติไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำอนุบัญญัติที่ต้องออกภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 และแนวนโยบายที่ต้องการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น และขอกันเงินไว้ใช้บางส่วนเพื่อรอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จนเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายวันที่ 30 สิงหาคม 2567 จึงมีการแต่งตั้งและประธานไม่ได้มีการนัดหมายการประชุม จึงไม่มีการใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนการจ้างบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลือส่วนกฏหมายไม่ได้มีการจ้างครบรอบปีงบประมาณ โดยในช่วงแรกมีการเหมาบริการถึงเดือนพฤษภาคม และมาจ้างอีกครั้งในเดือนกันยายน จึงไม่มีการจ้างต่อเนื่อง ทำให้มีงบประมาณที่ตั้งไว้ใช้สำหรับการจ้างดังกล่าวคงเหลือจากการประมาณการไว้ในช่วงของบประมาณ | 1. หลักจากที่คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ควรเร่งเสนอหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอรับงบประมาณ 2. ควรปรับปรุงแก้ไข พรบ.กองทุนฯ จากเดิมที่ใช้ตามรอบปีงบประมาณ เป็นรอบปีปฏิทิน เพื่อแก้ไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสามารถขอรับงบประมาณได้ทันตามรอบปีกับ กสทช.
| 5.1.7 โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานนโยบายและยุทธศาสตร์ | 1.งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน 1.1 โครงการการศึกษาวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาหรือกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เกี่ยวกับงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับ ติดตามและการประเมินผล 1.1.1 ได้จัดทำโครงการจ้างเสวนาวิชาการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และทิศทางสื่อปี 2568 โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฎว่า บริษัททับทิม 61 จำกัดเป็นผู้ชนะ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 68 1.1.2 สำนักงานได้จัดทำโครงการประเมินสถานะองค์กรในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ในปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และโครงการจ้างติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ตามสัญญาเลขที่ 87/2567 ณ 30 กันยายน 2567 สิ้นปีงบประมาณ 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.1.3 สำนักงานได้จัดทำโครงการจ้างสืบค้นข้อมูลเพื่อประเมินผลการเผยแพร่สื่อและประเมินการดำเนินงานขององค์กรผ่าน Social Listening โดยได้จัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 35/2567 ปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 1.1.4 สำนักงานได้จัดทำโครงการจ้างศึกษา วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการประจำปี 2566 เพื่อศึกษาความสอดคล้องของโครงการตามยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้จัดซื้อจัดจ้างบริษัท อินโนเว็กซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 47/2567 ซึ่งปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 1.1.5 สำนักงานได้จัดทำโครงการวิจัยสถานภาพการนำเสนอข่าวในทีวีดิจิตอลหลังการเปลี่ยนแปลงหนึ่งทศวรรษ โดยได้จัดซื้อจัดจ้าง นางสาวพิมลพรรณไชยนันท์ เป็นผู้ดำเนินการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2567 ลงวันที่ 19 ก.ย. 67 ซึ่งโดยโครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.1.6 สำนักงานได้จัดทำโครงการวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ โดยได้จัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ดำเนินการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 99/2567 ลงวันที่ 18 ก.ย. 67 ซึ่งโดยโครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1.2.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 16 - 17 พ.ค. 67 ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช โฮเทล 1.2.2 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 67 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ 2568 โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 1.2.3 คณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 มีมติอนุมัติแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปี 2568 1.2.4 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2.1 สำนักงานได้ดำเนินการโครงการจัดทำกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Flowchart) การจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยได้จัดจ้าง บ.แบรนต์ เมทริกซ์ รีเสิร์ซ สัญญาเลขที่ 53/2567 โดยแบ่งเป็น 3 งวด ในปีงบประมาณ 2567 สามารถเบิกจ่ายได้ 2 งวด 2.2 สำนักงานฯ นำเสนอคู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารคาวมเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว 2.3 คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคู่มือ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปี 2567 ดังกล่าว 3. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 3.1 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการประเมินดังกล่าว ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ในระเบียบวาระที่ 3.5 3.2 คณะกรรมการประเมินผลฯ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 3.3 สำนักงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้ชนะการคัดเลือกได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 4. งานสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผลฯ โดยสำนักงานได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10 ครั้ง 5. งานรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนได้ดำเนินการส่งแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปี 2568 ต่อกระทรวงการคลัง ตามบันทึกที่ 0003/984 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 และหนังสือของรับการจัดสรรงบประมาณ 2568 ต่อสำนักงาน กสทช. ตามบันทึกที่ 0003/975 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567 6. งานสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิจัย 6.1 สำนักงานฯ ดำเนินการส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องภายนอกและภายในเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสำนักงาน ปปช. ได้ประกาศผลการประเมินเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2567 กองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้รับผลการประเมิน ITA อยู่ที่ 91.21 (ผ่าน) และผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 22 ของหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน 6.2 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่มีต่อการสนับสนุนงานของฝ่ายเลขานุการ พบว่าคณะกรรมการประเมินผลฯ มีความพึงพอใจฯ อยู่ในที่ร้อยละ 94.40 6.3 สำนักงานได้จัดทำโครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ ปรากฏว่าบริษัท อินโนเว็กซ์ จำกัด เป็นผู้ชนะและลงนามในสัญญาเลขที่ 107/2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นวันที่ 24 มีนาคม 68 6.4 สำนักงานได้จัดทำโครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่นและความผูกผันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ปรากฏว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ชนะ และลงนามในสัญญาเลขที่ 17/2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นวันที่ 27 ธันวาคม 67 | 9701000 | 7387288.401 | 2313711.599 | 76.1498 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 5.1.8 โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายใน | 1. กิจกรรมกลุ่มการปฏิบัติงานตรวจสอบ จำนวน 12 งาน 1.1 มีการปฏิบัติงานกลุ่มงานตรวจสอบ จำนวน 12 งาน 1.2 ปฏิบัติแล้วเสร็จ จำนวน 12 งาน และมีงานมอบหมายพิเศษเพิ่ม 1 งาน ปฏิบัติแล้วเสร็จ 2. กิจกรรมการทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานกิจกรรมการทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ระหว่างปีงบประมาณ 2567 จำนวน 7 ครั้ง 3. กลุ่มงานโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายใน เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร (Good Governance) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 4. แผนพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจสอบภายในของบุคลากรตรวจสอบภายใน 4.1 โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE Chief Audit Executive Professional Leadership Program รุ่นที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2567 4.2 อบรมการพัฒนาความรู้ในโครงการเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ วันที่ 29 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 4.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตรระดับ 2 การตรวจสอบภายในเฉพาะด้าน หลักสูตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 4.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสุตรระดับ 2 การตรวจสอบภายในเฉพาะด้าน การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อ งวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2567 4.5 โครงการอบรมสัมมนา ผู้ตรวจสอบภายใน จากทฤษฏีสู่วิถีปฏิบัติ ประจำปี 2567 วันที่ 18 - 19 กรกฏาคม 2567 5. การบริหารงานการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผูกพันดำเนินการบริหารงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 เดือน | 932500 | 931597.5 | 902.5 | 99.9032 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 5.1.9 โครงการการสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ | 1. การสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุมร่วมกัน จัดงานหรือกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 13 งาน 1.1 Friedrich Naumann Foundation ประเทศไทย (FNF) 1.2 Agence France-Presse (AFP) 1.3 UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund 1.4 UNDP: United Nations Development Programme 1.5 Sesame Workshop 1.6 Korea Cultural Center (KCC): ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี 1.7 Create Hong Kong 1.8 Reporter sans frontiers (RSF) 1.9 Korea Creative Content Agency (KOCCA) 1.10 Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) 1.11 Radio and Television Administration of Guangxi Zhuang Autonomous Region of China (GXRTA) 1.12 Korea Communication Commission (KCC) 1.13 สมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย 2. สนับสนุนการแปลเอกสารข้อมูลสำหรับการจัดนิทรรศการในงาน K-EXPO Thailand 2023 (จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ) และแปลนิทานโครงการสร้างเด็กดีด้วยนิทานจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน | 1155000 | 1154222.86 | 777.14 | 99.9327 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | เนื่องจากหน่วยงานความร่วมมือต่างประเทศบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนผู้บริหารทำให้แผนการดำเนินงานร่วมกับกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามที่ได้หารือกันไว้ก่อนที่จะของบประมาณปี 2567 ทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณที่กันเอาไว้ | ไม่มี
| 5.1.8 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หรือองค์กรระหว่างประเทศ | การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล วาระที่ 4.1 การปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขาลง) ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน | - | 17500000 | 12330287.98 | 5169712.02 | 70.4588 | - | - | -
| 5.2.1 แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และภาษีอากร | 1. จัดปฐมนิเทศ สร้างความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์การสนับสนุนทุน และการจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สำหรับผู้รับทุนประจำปี 2567 เมื่อวันที่16 กันยายน 2567 2. จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุ เพื่อบริหารจัดการโครงการสำเร็จตามกำหนดเวลา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 3. จ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อสนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านการเงินบัญชี ภาษีอากร และพัสดุสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 4. เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับทุนภายใน 5 วันทำการ หลังจากผู้จัดการกองทุนอนุมัติการจ่ายเงินงวด | 2000000 | 437834.5 | 1562165.5 | 21.8917 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | มีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการพิจารณาคัดเลือกโครงการดังกล่าวออกไป ทำให้การประกาศผลการพิจารณาโครงการหือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปีงบปรมาณ 2567 มีความคลาดเคลื่อนจากแผนงานการพิจารณาทุนเดิม ซึ่งการเลื่อนกำหนดการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบกับแผนการจัดหาทีมงานสนับสนุนการรายงานทางการเงินจากการเบิงเงินงวดของผู้รับทุน ตลอดการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เช่น ทีมตรวจเงินงวดทีมสนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านการเงินฯ | ไม่มี
| 5.2.2 แผนงานประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน | อยู่ระหว่างการเตรียมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ทำสัญญาเดือนกันยายน 2567) | 3000000 | 2880000 | 120000 | 96 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| 5.2.3 แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน ด้านการพัฒนา กลั่นกรอง พิจารณา การบริหารโครงการ การกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำผู้รับทุน การประเมินผล | - | 12500000 | 9012453.48 | 3487546.52 | 72.0996 | - | - | -
| (1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน | 1. การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 32 ครั้ง (คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 4 คณะฯ) 1.1 โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2565 กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 3 ครั้ง 1.2 โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2565 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ครั้ง 1.3 โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566 ประเด็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับมิติสังคม พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและการลดช่องว่างระหว่างวัย จำนวน 9 ครั้ง 1.4 โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทเปิดรับทั่วไปประจำปี 2566 กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 16 ครั้ง 2. การประชุมพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ประจำปี 2567 ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง (คณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ประจำปี 2567 จำนวน 2 คณะฯ) 2.1 คณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหริอกิจกรรมประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ชุดที่ 1 กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 5 ครั้ง 2.2 คณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ชุดที่ 8 ประเด็น ผลิตรายการโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ วีดิทัศน์ หรือรายการทางออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 3 ครั้ง 3. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่าย จำนวน 5 คน | 3000000 | 1789516.82 | 1210483.18 | 59.6506 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ผู้รับทุนไม่สามารถส่งผลงานตามที่กำหนดในสัญญาให้ทุนสนับสนุน | จัดทำหนังสือเร่งรัดการส่งมอบผลงาน และแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อหาแนวทางแก้ไข
| (2) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชน | 1. กิจกรรมกระบวนการกลั่นกรองโครงการ ปี 2567 ประกอบด้วย ประเภทเปิดรับทั่วไป จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นภาพยนตร์ส่งเสริมความสามัคคีฯ 2. กิจกรรมกระบวนการติดตามประเมินผลการสนับสนุนทุน ได้แก่ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2564 – 2566 ประกอบด้วย - ทุนประเภทผู้รับทุนเดิม ปี 2564 - ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic grant) ปี 2565 ประเด็น การสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม - ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open grant) ปี 2565 กลุ่มประชาชนทั่วไป - ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open grant) ปี 2566 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มประชาชนทั่วไป 3. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจแผน ประกอบด้วย - จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา - ปฏิบัติงานล่วงเวลา (OT) จ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่ - การลงพื้นที่ติดตามโครงการ - บริหารจัดการและอื่นๆ ภายในฝ่าย | 4000000 | 2566328.75 | 1433671.25 | 64.1582 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| (3) ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย | 1. มีการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 36 ครั้ง (คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 5 คณะฯ) 1.1 โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2564 สำหรับโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองและการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว จำนวน 1 ครั้ง 1.2 โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2565 ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ชุดที่ 1 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับสังคมดิจิทัล พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม และความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ จำนวน 8 ครั้ง 1.3 โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2565 ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ชุดที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 3 ครั้ง 1.4 โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2566 ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ คณะที่ 7 ประเด็นการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) ชุดที่ 1 จำนวน 12 ครั้ง 1.5 โครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2566 ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ คณะที่ 8 ประเด็นการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) ชุดที่ 2 จำนวน 12 ครั้ง 2. มีการประชุมคณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง (คณะทำงานฯ 2 คณะฯ) 2.1 คณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ชุดที่ 5 ประเด็นพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม จำนวน 3 ครั้ง 2.2 คณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ชุดที่ 7 การสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) จำนวน 5 ครั้ง 3. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานในฝ่าย จำนวน 3 คน 4. เกิดการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง 4.1 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการนครเรืองแสง based on true story โฮจีมินห์ในนครพนม เลขที่สัญญา 66-2-3-0001 กิจกรรมความร่วมมือและนำเสนองานโครงการนครเรืองแสงเพื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ ของจังหวัดนครพนม วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม VELA Dhi Nakhon Phanom 4.2 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างสระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่สัญญา 66-3-3-0003 กิจกรรมโครงการอบรมผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 17 - 18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ วิว 4.3 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการม้งไซเบอร์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนชาวเขา เลขที่สัญญา 66-2-3-0005 กิจกรรมการแสดงนิทรรศการศิลปะและแฟชั่นม้ง ณ หมุ่บ้านร่องกล้าและรับชมการแสดงของนักเรียนม้งไซเบอร์ ณ หมู่บ้านน้ำจวง วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดพิษณุโลก 4.4 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการเมืองเก่าสตูลในใจ เลขที่สัญญา 66-2-3-0017 กิจกรรมนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ เมืองเก่าสตูลในใจ นิทรรศการ Satoy in My Mind วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดสตูล 4.5 ลงพื้นที่ติดตามการทำงานโครงการจ้างผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ (โครงการดำเนินเอง) กิจกรรมการถ่ายทำรายการ "Buddy Guide" วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2567 | 2500000 | 1997793.14 | 502206.86 | 79.9117 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | ไม่มี | ไม่มี
| (4) ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ | 1.กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการกลั่นกรองโครงการ ประจำปี 2567 รับผิดชอบในฐานะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) 2 คณะ รวมประชุม 8 ครั้ง 1.1 คณะทำงานชุดที่ 6 ประเด็นทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ร่วมถึงการรับมือกับข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ประชุม 4 ครั้ง โดยพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับทุนทั้งหมด 107 โครงการ 1.2 คณะทำงานชุดที่ 9 ประเด็นผลิตละครชุดเพื่อส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความมั่นคง ประชุม 4 ครั้ง โดยพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับทุนทั้งหมด 30 โครงการ 2. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนติดตามประเมินผลโครงการที่มีการจัดประชุมคณะทำงานติดประเมินผลโครงการ เป็นประจำเดือน จำนวน 3 คณะ 23 ครั้ง 2.1 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2565 ชุดที่ 2 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และการรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) จำนวน 1 ครั้ง 2.2 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2566 ชุดที่ 2 ประเด็นทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ การรับมือกับข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) แลการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 14 ครั้ง 2.3 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) ปี 2566 จำนวน 8 ครั้ง 3. กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจแผนของฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 3.1 ในปีงบประมาณ 2567 มีการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ จำนวน 6 คน 3.2 มีการลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการ จำนวน 6 ครั้ง 1) กิจกรรมบวงสรวงและเปิดตัวภาพยนตร์ เรื่อง มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ศาสหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เปิดตัวแคมเปญ #MovebyMents ภายใต้โครงการ "รณรงค์สร้างพฤติกรรมร่วมเชิงบวกในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสความตระหนักรู้ให้กับผู้คนในการมอบมิตรไมตรีให้แก่กัน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศุนย์การค้าซีคอน บางแค กรุงเทพฯ 3) กิจกรรมเชิงทดลองในงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ ย่านพระนคร 2024 "มิตรบำรุงเมือง-Live" วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พื้นที่ด้านในศาลาว่าการกรุงเทพฯ 4) กิจกรรมอบรมและสรุปผลโครงการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและสร้างการมีส่วนร่วมแกนนำภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อใน 5 ภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567 และวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอามารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 5) เสวนาวิชาการเรื่อง "รู้จัก...เข้าใจ...แก้ไข Cyberbullying" โครงการ Smarter Life by Psychology รู้จักเข้าใจ Cyberbullying วันที่ 11 กรกฏาคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ | 1700000 | 1582930.54 | 117069.46 | 93.1136 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | 1. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการกลั่นกรองโครงการ ประจำปี 2567 ไม่สามารถดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดเดิมได้ เนื่องจากการแต่งตั้งและพิจารณาบทบาทอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ประจำปี 2567 มีความล่าช้า ทำให้การพิจารณา กลั่นกรองโครงการและการประกาศผลการอนุมัติประจำปี 2567 ล่าช้าและกระทบการดำเนินงานโดยรวม โดยได้ประกาศผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 2. ระบบ E-budget ในส่วนการยืมเงินมีความซับซ้อน และซ้ำซ้อน ทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งยังไม่มีการอัพเดตชื่อของผู้อนุมัติเงินในสัญญายืมเงิน และหลายขั้นตอนต้องรอให้ทางส่วนขับเคลื่อนดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร แก้ไขปัญหาปลดล็อคระบบรายกรณี จึงจะสามารถดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ 3. ห้องประชุมไม่เพียงพอและบางห้องประชุม เช่น ห้องประชุม 7 ไม่ได้อยู่ในระบบการจองห้องประชุม ทำให้ต้องใช้วิธีการจองผ่านบุคคลที่ดูแล ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร เกิดการทับซ้อนในการจองใช้ห้องประชุม | 1. ควรปรับปรุง UX/UI การใช้งานระบบ e-budget ให้ง่ายต่อการใช้งานและสอดคล้องกับระเบียบการเงิน 2. จัดให้ห้องประชุม 7 อยู่ในระบบการจองห้องประชุมและจัดสำนักงานให้มีสถานที่เหมาสมที่จะปรับใช้เป็นห้องประชุมสำรอง
| (5) งานพิจารณา กลั่นกรองโครงการ | 1. การตรวจสอบแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2567 มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2567 ตามคำสั่งสำนักงานที่ 137/2566 เรืองแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 1,137 โครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 2. การจัดประชุมเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ ขอรับการสนับสนุนประจำปี 2567 1) สำนักงานกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ได้จัดทำคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 86/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 2) สำนักงานกองทุนฯ จัดประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการกับคณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมฯ ประจำปี 2567 ทั้ง 10 คณะ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 3) คณะทำงานพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2567 ทั้ง 10 คณะ ได้มีการประชุมจำนวน 35 ครั้ง 4) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการและพัฒนาโครงการ ได้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยผลพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ควรให้การสนับสนุน จำนวน 113 โครงการ ภายใต้งบประมาณ 295,705,850 บาท เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 3. สนับสนุนกระบวนการเปิดรับพิจารณา และอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 1) จัดทำกรอบระยะเวลาฯ ประจำปี 2567 2) จัดทำคู่มือการพิจารณากลั่นกรองโครงการประจำปี 2567 ที่เป็นปัจจุบัน 3) จัดจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาโครงการ จำนวน 3 คน 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณากลั่นกรองโครงการประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ 2567 5) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำสัญญากับผู้ขอรับการสนับสนุนประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 4. สนับสนุนการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับ พิจารณา และอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566 และประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 13 กันยายน 2567 - 27 กันยายน 2567 5. ถอดบทเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรทุนและการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานถอดบทเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรทุนและการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และจัดทำโครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดสรรเงินและการติดตามและประเมินผลแก่โครงการหรือกิจรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 | 1300000 | 1075884.23 | 224115.77 | 82.7603 | 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 | 1. การแต่งตั้งและการพิจารณาบทบาทอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ประจำปี 2567 มีความล่าช้า ทำให้การพิจารณา กลั่นกรองโครงการและการประกาศผลการอนุมัติประจำปี 2567 ล่าช้าและกระทบการดำเนินงานโดยรวม โดยได้ประกาศผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 (โดยใช้ เวลาทั้งหมดในการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการทั้งหมด 317 วัน) จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 90 วัน) 2. สื่อเนื่องจากข้อ 1 ทำให้ระยะเวลาที่จะดำเนินการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ประจำปี 2567 สำหรับคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการฯ ค่อนข้างน้อยและกระทบกับกรอบระยะเวลาการกลั่นกรองและพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในปี 2568 3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ประจำปี 2567 มีความล่าช้า เพราะมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการกองทุนฯ | 1. ควรมีการวางแผนกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับปฏิทินการจัดสรรเงินของ กสทช. 2. ควรมีการกำหนดระยะเวลาสำหรับคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการแยกแต่ละคณะให้ชัดเจน นอกเหนือจากการกำหนดกรอบระยะเวลาโดยรวม 3. ควรมีการพิจารณาทบทวนกระบวนการพิจารณาโครงการในภาพรวมให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยอาจพิจารณาแก้ไขข้อบังคับการจัดสรรทุนให้มีคามคล่องตัวทันต่อสถานการณ์มากขึ้น
| (6) งานจ้างบริหารโครงการหรือกิจกรรมของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน | การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล วาระที่ 4.1 การปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขาลง) ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | แผนงานเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | - | 2575000 | 0 | 2575000 | 0 | - | - | -
| 5.3.1 แผนงานเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | - | 2575000 | 0 | 2575000 | 0 | 0 | 0 | 0
1. คณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปี 2567
2. คณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปี 2567
3. คณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 มีมติอนุมัติการปรับแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปี 2567